## План первоочередных мероприятий
План первоочередных мероприятий по противодействию распротсранения ВИЧ-инфекции и поэтапному расширению охвата антиретровирусной терапией больных ВИЧ-инфекцией в 2020 году
№ | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Целевые показатели эффективности реализации мероприятий | Единицы измерения | целевые показатели |  | Ответственные исполнители
[6 empty] | факт 2019 год | План 2020 год
Определение приоритетов и оценка потребности в ресурсах
1 | Активное межведомствненое взаимодествие по вопросам противодействия распротсранения ВИЧ-инфекции, в том числе организация работы региональных межведомственных комиссий при высшем органе исполнительной власти субъекта РФ в целях реализации соответствующих межведомствненых программ | ежегодно | Расширение взаимодействия всех заинтерсованных служб и ведомств в рамках реализации мероприятий по противодействию распротсранения ВИЧ-инфекции в субъекте РФ | Утверждение план работы региональной межведомственной комиссии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции при высшем органе испольнительной власти субъекта РФ | наличие да\нет | да | нет | Министерство здравоохранения Астраханской области, Управление Роспотребнадзора по Астраханской области, Главные врачи МО
| 1 |  |  | Количество проведенных заседаний региональной межведомственной комиссии по противодействию распротсранения ВИЧ-инфекции | Единиц | 3 | 0
| 2 |  |  | Количество предложенных \ реализованных инициатив (планов, программ, мероприятий, нормативно-правовых актов и других ведомственных документов, утвержденных органами исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья совместно с заинтересованными органами государственной власти) в целях реализации меропиятий по противодействию распротсранения ВИЧ-инфекции. | единиц\ единиц
3
4
2 | Проведение анализа статистических данных по ВИЧ-инфекции в субъекте РФ и оценка эффективности реализуемых мероприятий по противодействию распротсранения ВИЧ инфекции, определение приоритетов на краткосрочную и долгосрочную перспективу | ежегодно | Оптимизация целей и рациональное использование ресурсов при планировании мерприятий по противодействию распротсранения ВИЧ-инфекции в субъекте РФ | Наличие регулярно обновляемого эпидемиологического досье по ВИЧ-инфекции субъекта РФ в разрезе административных территорий | наличие да\нет | да | да | Министерство здравоохранения Астраханской области, Управление Роспотребнадзора по Астраханской области, ГБУЗ АО "ОЦ ПБ СПИД"
| 1. Проведение анализа структуры заболеваеости ВИЧ-инфекцией (социальной, половозрастной и т.п) и путей передачи ВИЧ-инфекции в субъекте РФ |  |  | Наличие целевых программ и\или планов по реализации мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции, утвержденных органами исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья и\или заинтересованными органами государственной власти. | наличие да\нет | 2 | 2
| 2. Проведение анализа эффективности скрининга на ВИЧ-инфекцию в субъекте РФ |  |  |  | дата, №, наименование субъекта РФ | 30.03.2018 План первоочередных мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в 2018 – 2019 гг. по Астраханской области
| 3. Выявление территорий интенсивного распространения ВИЧ-инфекции |  |  | Осуществляется динамическое наблюдение за интенсивностью распространения ВИЧ-инфекции и определяются территории интенсивного распространения ВИЧ-инфекциип | устанавливается субъектом РФ | да | да
3 | Оснащение медицинских организаций субъекта РФ оказывающих медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией, достаточными материально-техническими ресурсами и оборудованием для оказания медицинской помощи |  | Создана оптимальная инфраструктура медицинских орагнизаций, оказывающих медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией. Осуществляется эффективное использование площадей Снижено число зданий\подразделений медицинских организаций, требующих ремонта и реконструкции. | Проведена инвентаризация медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией | да\нет | да | да | Министерство здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "ОЦ ПБ СПИД", Главные врачи МО
| 1. Проведение инвентаризации медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией, определение потребности в совершенствовании материально-технической базы, дооснащение\переоснащение оборудованием |  |  | Подготовлен план развития инфраструктуры Центров профилактики и борьбы со СПИД субъектов РФ: ремонт, оснащение, в том числе лабораторным и диагностическим оборудованием | да/нет | да | да
| 2. С учетом определенной потребности осуществлено создание оптимальной инфраструктуры медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощщь больным ВИЧ-инфекцией |  |  | Оптимизация штатного расписания, оптимизация инфраструктуры | да/нет | да | да
| 3. Проведено дооснащение \ переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием в соответствии с порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании ВИЧ-инфекцией |  |  | Проводится дооснащение в соответствии с Порядком | да/нет | да | да
4 | Обеспечение м едицинских организаций субъекта РФ, оказывающих медицинскую помощь при заболевании ВИЧ-инфекцией квалифицированными специалистами | ежегодно | Снижение дефицита медицинских кадров в медицинских организациях субъекта РФ, оказывающих медицинскую помощь при заболевании ВИЧ-инфекцией. Повышение доступности и качества медицинской помощи лицам с ВИЧ-инфекцией | Укомплектованность штатных должностей врачами инфекционистами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь при заболевании, вызываемом ВИЧ (соотношение штатных и занятых должностей) | проценты | 79 | 80 | Министерство здравоохранения Астраханской области, "ОЦ ПБ СПИД", Главные врачи МО
| 1 |  |  | Коэффициент смовместительства врачей-инфекционистов в медицинских организациях оказывающих медицинскую помощь при заболевании ВИЧ | единиц | 0.85 | 0.9
| 2 |  |  | Число врачей-инфекционистов, прошедших обучение современным принципам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, в том числе с использованием дистанционных форм обучения | человек | 38 | 1
5. | Разработка\актуализация нормативных правовых актов органа исполнительной власти субъекта РФ в сфекре охраны здоровья, определяющих порядок выявления, оказания медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической и стационарной), психосоцальной и паллиативной помощи ВИЧ-инфицирвоанным пациентам, профилактики ВИЧ-инфекции |  | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи, преемственности на всех ее этапах, приближение к пациентам специализированных видов медицинской помощи | Наличие нормативных правовых актов по маршрутизации пациента с ВИЧ-инфекцией при проведении профилактики, диагностики и оказания медицинской помощи | да\нет | нет | да | Министерство здравоохранения Астраханской области, Управление Роспотребнадзора по Астраханской области
|  |  |  | Размещение информации об адресах медицинских организаций, осуществляющих диагностику, лечение и психосоцаильную поддержку, на сайте центра по профилактике и борьбе со СПИД, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | да\нет | да | да
6 | Обеспечение стабильного финансирования из регионального бюджета реализуемых в субъекте РФ мероприятий по ьпротиводействию распротсранения ВИЧ-инфекции | енжегодно | Повышение эффективности реализации в субъекте РФ мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в региональном бюджете на реализацию мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции | тыс.руб | 1402 | 1411.2 | Министерство здравоохранения Астраханской области
Комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление ВИЧ-инфекции
7 | Реализация информационно-просветительской кампании по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний | ежегодно | Повышение уровня информировнаности населения по вопросам ВИЧ-инфекцииив ассоциированных с ней заболеваний. Мотивирование населения к прохождению добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию и ассоциированных с ней заболеваний. Изменение рискованного в отношении заражения ВИЧ-инфекцией поведения | Уровень информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциирванных с ней заболеваний, а также о реализованной информационно-просветительской кампании | проценты | 93.5 | 93 | Министерство здравоохранения Астраханской области, Главные врачи МО, ГБУЗ АО "ОЦ ПБ СПИД"
3
8 | Реализация образовательными организациями акций по борьбе с ВИЧ-инфекцией | ежегодно | Повышение уровня знаний населения субъекта РФ по вопросам ВИЧ-инфекции. Изменение рискованного в отношении заражения ВИЧ-инфекцией поведения. Снижене числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди молодежи 15-25 лет. Снижение стигмы и недопущение дискриминации в отношении детей и подростков, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | Количество акций по борьбе с ВИЧ-инфекцией, реализованных образовательными организациями в субъекте РФ | единицы | 75 | 74 | Министерство образования и науки Астраханской области, Министерство здравоохранения Астраханской области, Главные врачи МО, ГБУЗ АО "ОЦ ПБ СПИД"
| 1 |  |  | Доля образовательных организаций, задействованных в проведении акций по борьбе с ВИЧ-инфекцией из общего числа образвоательных организаций в субъекте РФ | проценты | 0.989 | 0.99
| 2 |  |  | Доля новых случаев ВИЧ-инфекции среди молодежи 15-25 лет от всех случаев ВИЧ-инфекции, выявленных впервые | проценты | 6.6 | 6.5
9 | Внедрение и поддержка региональных волонтерских программ по профилактике ВИЧ-инфекции | ежегодно | Повышение уровня знаний населения субъекта РФ по вопросам ВИЧ-инфекции. Изменение рискованного в отношении заражения ВИЧ-инфекции поведения. Снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди молодежи 15-25 лет. Сниждение стигмы и недопущение дискриминации в отношении детей и подростком, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | Наличие региогальных волонтерских программ по профилактике ВИЧ-инфекции в субъекте РФ | единиц | 3 | 3 | Агентство по делам молодежи Астраханской области, Министерство здравоохранения Астраханской области,
| 1 |  |  | Число волонтеров, подготовленных и обученных по программам профилактики ВИЧ-инфекции в субъекте РФ | человек | 805 | 800
10 | Обеспечение эффективного выполнения мероприятий по профилактике внутрибольничного заражения и снижения профессионального риска инфицирования ВИЧ-инфекцией | ежегодно | 100% медицинских работников в субъекте РФ повысили уровень знаний по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции | Отсутствие случаев внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией в субъекте РФ | да\нет | да | да | Управление Роспотребнадзора по Астраханской области, Министерство здравоохранения Астраханской области, Главные врачи МО
| 1 |  |  | Доля медицинских работников.прошедших подготовку по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции за отчетный период, из общего числа медицинских работников в субъекте РФ | проценты | 100 | 100
| 2 |  |  | Отсутствие в субъете РФ случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией медицинских работников при выполнении ими профессиональных обязанностей | да\нет | да | да
Комплекс мер, направленных на расширение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, в том числе в ключевых группах населения
11 | Повышение эффективности работы медицинских организаций первичного звена здравоохранения по выявлению ВИЧ-инфекции, в том числе в отношении беременных женщин | ежегодно | Увеличение доли лиц с ВИЧ-инфекцией, информированных о своем статусе. Ументьшение доли лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4< 350 кл\мл в структуре впервые выявленных больных ВИЧ-инфекцией своевременное выявление ВИЧ-инфекции у женщин при постановке на учет в женские консультации по беременности | Число лиц, освидетельствованных на ВИЧ-инфекцию в субъекте РФ | человек | 271259 | 269000 | Министерство здравоохранения Астраханской области, Управление Роспотребнадзора по Астраханской области, Главные врачи МО, ГБУЗ АО "ОЦ ПБ СПИД"
| 1 |  |  | из них иностранных граждан | человек | 15491 | 15000
| 2 |  |  | Доля лиц, освидетелствоанных на ВИЧ-инфекцию от населения субъекта РФ | проценты | 255768 | 254000
|  |  |  | Число лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных впервые | человек | 214 | 214
|  |  |  | Доля лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 < 350 кл\мл от числа впервые выявленных больных с ВИЧ-инфекцией | проценты | 36 | 25
Комплекс мер, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции в ключвых группах населения, в том числе с участием социально-ориентированных некоммерческих организаций
12 | Реализация региональных межведомственных программ по привлечению к обследованиям на ВИЧ-инфекцию и ассоциированные с ней заболевания лиц из ключевых групп населения, в том числе с участием социально-ориенированных некоммерческих ассоциаций | ежегодно | Увеличение числа обследованных на ВИЧ-инфекцию среди ключевых групп населения в субъекте РФ. Изменение рискованного в отношении заражения ВИЧ-инфекцией поведения | количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по предупрежденю распротсранения ВИЧ-инфекции на территории субъекта РФ | единиц | 3 | 3 | Министерство здравоохранения Астраханской области, Главные врачи МО
2
13 | Оргнизация мобильных и выездных форм работы (аутрич-работы за пределами медицинских оргшанизаций) о консультированию и добровольному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию в ключевых группах населения, в т ом числе с участием социально-ориентированных некоммерческих организаций | ежегодно |  | Наличие плана графика выездных мероприятий по консультированию и добровольному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию в ключевых группах населения. | наличие да\нет | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Астраханской области, Главные врачи МО, ГБУЗ АО "ОЦ ПБ СПИД"
| 1 |  |  | Число лиц из ключевых групп населения, прошедших медицинское огсвидетельствование на ВИЧ-инфекцию | человек | 2759 | 2800
| 2 |  |  | из них лица БОМЖ | человек | 289 | 280
|  |  |  | больные наркоманией | человек | 282 | 280
|  |  |  | гомо- и бисексуалисты | человек | 7 | 7
|  |  |  | лица, находящиеся в местах лишения свободы | человек | 2181 | 2100
|  |  |  | Доля выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией из общего числа освидетельствованных на ВИЧ-инфекцию из ключевых групп населения | проценты | 12.2 | 12
|  |  |  | Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, вставших под диспансерное наблюдение из числа выявленных впервые в ключевых группах населения | проценты | 12 | 12
14 | Профилактика ВИЧ-инфекции среди трудовых коллективов | ежегодно | Повышение уровня знаний в трудовых коллективах в субъекте РФ по вопросам ВИЧ-инфекции не менее чем на 30% ежегодно | Наличие плана-графика профлактических мероприятий среди трудовых коллективов | наличие да\нет | да | да | Агентстве по занятости населения Астраханской области; Министерство социального развития; Министерство здравоохранения Астраханской области; Трехсторонняя комиссия при Правительстве Астраханской области
| 1 |  |  | Число работнков в трудовых коллективах, охваченных санитарно-проветительскоми мероприятиями по вопросам ВИЧ-инфекции | человек | 421 | 500
15 | Профилактика ВИЧ-инфекции среди трудовых мигрантов, в том числе с привлечением национальных диаспор | ежегодно | Повышение информированности трудовых мигрантов в отношении ВИЧ-инфекции | Наличие плана-графика профилактических мероприятий среди трудовых мигрантов | наличие да\нет | да | да | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области, Министерство здравоохранения Астраханской области; Управление Роспотребнадзора по Астраханской области, Главные врачи МО,
| 1 |  |  | Количество реализованных меропиятий план-графика профилактических мероприятий среди трудовых мигрантов | единиц | 4258 | 4000
Комплекс мер, направленных на повышение доступности антиретровирусной терапией в расширении охвата антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ-инфекцией
16 | Разработка и реализация "дорожной карты" по расширению охвата диспансерным наблюденем и лечением больных ВИЧ-инфекцией (помесячная линейка целевых показателей "дорожной карты" по форме согласно прложению) | ежегодно | Повышение доли лиц с ВИЧ-инфекцие, состоящих под диспансерным наблюдением. Увеличение охвата антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ-инфекцией: 90%-й охват антиретровирусной терапией больных ВИЧ-инфекцией, независимо от клиничесой стадии заболевания и состояние иммунитета; Увеличение доли лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретрновирусную терапию и при этом имеющих неопределенную вирусную нагрузку не менее чем до 90%; Сохранение трудоспособности лиц с ВИЧ-инфекцией не менее чем в 90% случаев заболевнаия; Снижение доли умерших от заболеваний, связанных со СПИДом, от общего числа умерших лиц с ВИЧ-инфекцией не менее чем до 25% | Утверждена помесячная линейка целевых показателей "дорожной карты" по расширению охвата диспансерным наблюдением | наличие да\нет | да | да | Министерство здравоохранения Астраханской области, ГБУЗ АО "ОЦ ПБ СПИД", Главные врачи МО
|  |  |  | Общее число лиц, живущих с ВИЧ | человек | 1270 | 1320
|  |  |  | Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, вставших под диспансерное наблюдение за отчетный период, от лиц с ВИЧ-инфекцией, впервые выявленных | проценты | 90 | 90
|  |  |  | Число лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением | человек | 1121 | 1156
|  |  |  | Охват диспансерным наблюдением лиц с ВИЧ-инфекцией от числа подлжещих диспансерному наблюдению | проценты | 100 | 100
|  |  |  | Доля лиц с ВИЧ-инфекци ей, обследованных на иммунный статус, из числа вставших под диспансерное наблюдение за отчетный период | проценты | 100 | 100
|  |  |  | Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, обследованных на вирусную нагрузку, из числа вставших под диспансерное наблюдение за отчетный период | проценты | 100 | 100
|  |  |  | Число лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию | человек | 787 | 860 (968)*
|  |  |  | Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию от лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением | проценты | 75 | 81 (90)*
|  |  |  | Доля детей (0-17 лет), больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, из общего числа детей (0-17 лет) с ВИЧ-инфекцией | проценты | 100 | 100
|  |  |  | Доля детей первых 3-х лет жизни, больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию от общего числа детей первых 3-х лет жизни, больных ВИЧ-инфекцией | проценты | 100 | 100
|  |  |  | Доля детей (0-17 лет), больных ВИЧ-инфекцией, имеющих неопределяемый уровень вирусной нагрузки, из числа детей, получающих антиретровирусную терапию | проценты | 95 | 95
|  |  |  | Доля лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4<350 клеток\мл, получающих антиретровирусную терапию от лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 < 350 кл\мл, состоящих под диспансерным наблюдением | проценты | 88 | 85
|  |  |  | Доля лиц с ВИЧ -инфекцией (взрослое население) имеющих неопределяемый уровень вирусной нагрузки, из общего числа лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию | проценты | 92 | 90
|  |  |  | Доля лиц с ВИЧ-инфекцией , обследованных на иммунный статус за отчетный период от лиц с ВИЧ-инфекцией , состоящих под диспансерным наблюдением | проценты | 100 | 100
|  |  |  | Уровень первичной инвалидности вследствие ВИЧ-инфекции среди взрослого населения субъекта РФ | человек на 10 тыс,взрослого населения | 0.01 | 0.01
|  |  |  | Доля умерших от заболеваний, связанных со СПИДом от общего числа умерших лиц с ВИЧ-инфекцией | проценты | 25 | 25
17 | Оценка обеспеченности медицинских организаций антиретровирусными лекарственными препаратами | ежемесячно | Планомерное расходование антиретровирусных лекарственных препаратов. Имеется в наличии достаточный запас лекарственных препаратов, не образуется излишков препаратов с ограниченными сроками годности | Соответствие плановых и фактических значений ежемесячных целевых показателей по числу больных ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением, получающих антиретровирусную терапию, "дорожной карте" по расширению охвата диспансерным наблюдением и лечением больных ВИЧ-инфекцией | да\нет | да | да | Министерство здравоохранения Астраханской области, Управление Росздравнадзора по Астраханской области, Управление Роспотребнадзора по Астраханской области, ГБУЗ АО "ОЦ ПБ СПИД"
| 1 |  |  | Отсутствие жалоб больных ВИЧ-инфекцией на отсутствие антиретровирусных лекарственных препаратов | да\нет | да | да
2
18 | Организация отпуска антиретровирусных лекарственных препаратов в сети аптек и аптечных пунктов, медицинских организациях |  | Увеличение числа организаций, осуществляющих отпуск антиретровирусных лекарственных препаратов | Число организаций, осуществляющих отпуск антиретровирусных лекарственных препаратов | единицы | 1 | 1 | ГП АО "Астраханские аптеки"
19 | Обеспечение преемственности в диспансерном наблюдении лиц с ВИЧ-инфекцией, освободившихся из мест лишения свободы | ежегодно | 100% лиц с ВИЧ-инфекцией, освободившихся из мест лишения свободы, обращаются за медицинской помощью в региональный Центр СПИД и встают под диспансерное наблюдение | Число лиц с ВИЧ-инфекцией, освободившихся из мест лишения свободы, поставленных под диспансерное наблюдение | человек | 19 | 19 | УФСИН России по Астраханской области, ГБУЗ АО "ОЦ ПБ СПИД"
| 1 |  |  | Охват диспансерным наблюдением лиц с ВИЧ-инфекцией, освободившихся из мест лишения свободы, от общего числа лиц с ВИЧ-инфекцией, освободившихся из мест лишения свободы | проценты | 100 | 100
2
20 | Повышение приверженности лиц с ВИЧ-инфекцией к антиретровирусной терапии | ежегодно | Снижение вирусной нагрузки ниже порога определния не менее чем у 90% пациентов, получающих антиретровирусную терапию. Отсутствие отрывов от лечения лиц с ВИЧ-инфекцией | Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, имеющих неопределяемую вирусную нагрузку, от лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию | проценты | 92 | 90 | ГБУЗ АО "ОЦ ПБ СПИД", Главные врачи МО
|  |  |  | Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, обследованных на вирусную нагрузку за отчетный период, от лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением | проценты | 100 | 100
21 | Проведение превентивной химиопрофилактики лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией | ежегодно | Повышение доступности антиретровирусной терапии для проведения превентивной химиопрофилактики лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией. Снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди лиц, подвергшихся риску заражению ВИЧ-инфекцией | Доля лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией, получивших превентивную химиопрофилактику из общего числа лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией за отчетный период | проценты | 90 | 90 | Министерство здравоохранения Астраханской области, Главные врачи МО, ГБУЗ АО "ОЦ ПБ СПИД"
| 1 |  |  | Медицинские работники | человек | 10 | 10
| 2 |  |  | Население | человек | 6 | 6
22 | Реализация программы по химиопрофилактике туберкуленза среди лиц с ВИЧ-инфекцией | ежегодно | Увеличение охвата химиопрофилактикой туберкулеза до 100% лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 <350 кл\мл, подлежащих химиопрофилактике. Охват профилактическими медицинскими осмотрами в ценлях выявленния туберкулеза не менее чем у 95% лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением | Доля лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 <350 кл\мл охваченных химиопрофилактикой туберкулеза от лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4<350 кл\мл, состощих под диспансерным наблюдением | проценты | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Астраханской области, Главные врачи МО, ГБУЗ АО "ОПТД", ГБУЗ АО "ОЦ ПБ СПИД"
|  |  |  | Доля лиц с ВИЧ-инфекцией состоящих под диспансерным наблюденеием, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза | проценты | 98 | 98
Комплекс мер, направленных на снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку
23 | Обеспечение ВИЧ-инфицированных беременных женщин антиретровирусной терпией | ежегодно | Увеличение охвата химиопрофилактикой в период бепременности ВИЧ-инфицированных женщин не менее 90%, в родах-95%, новорожденных-99% | Охват беременных ВИЧ-инфицированных женщин химиопрофилактикой передачи ВИЧ от матери к ребенку | проценты | 88 | 95 | Министерство здравоохранения Астраханской области, Главные врачи МО, ГБУЗ АО "ОЦ ПБ СПИД"
|  |  |  | Доля ВИЧ-инфицированных беременных, которым проведена химиопрофилактка в родах от общего числа родивших | проценты | 92 | 95
|  |  |  | Доля новорожденных от ВИЧ-инфицированных женщин, охваченных химиопрофилактикогй передачи ВИЧ от матери к ребенку | проценты | 100 | 99.9
24 | Обеспечение преемственности в диспансерном наблюдении ВИЧ-инфицированных беременных женщин, освободившихся из мест лишения свободы | ежегодно | 99% ВИЧ-инфицированных беременных женщин состоит под диспансерным наблюдением | Число ВИЧ-инфицированных беременных женщин, освободившихся из мест лишения свободы, состоящих под диспансреным наблюдением | человек | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Астраханской области, Главные врачи МО, ГБУЗ АО "ОЦ ПБ СПИД"
1
2
25 | Обеспечение повышения приверженности к химиопрофилактике ВИЧ-инфицированных беременных женщинг | ежегодно | Снижение уровня передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку до менее 1,5%. Не менее 90% ВИЧ-инфицирвоанных беременных женщин, состощих под диспансреным наблюдением, имеют неопределяемый уровень вирусной нагрузки на 34-36 недеде; Укрепление родительской ответственности за здоровье ребенка | Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, состоящих под диспансерным наблюдением и имеющих неопределяемый уровень вирусной нагрузки на 34-36 неделе, от числа ВИЧ-инфицированных беременных женщин на 34-36 неделе | проценты | 74 | 90 | Министерство здравоохранения Астраханской области, Главные врачи МО, ГБУЗ АО "ОЦ ПБ СПИД"
Комплекс мер, направленных на социальную адаптацию и реабилитацию лиц с ВИЧ-инфекцией, а также мер их социальной поддержки
26 | Внедрение региональных программ по медико-социальному сопровождению психологической и юридической поддержке лиц ВИЧ-инфекцией | ежегодно | Снижение отрывов от лечения лиц с ВИЧ-инфекцией на 5-10% в каждом субъекте РФ. Снижение рисков распространения ВИЧ-инфекции. Повышение социальной адаптации лиц с ВИЧ-инфекцией | Число лиц с ВИЧ-инфекцией, получивших социальную поддержку за счет региональной программы | человек |  |  | Министерство социального развития Астраханской области, Министерство здравоохранения Астраханской области
|  |  |  | Доля лиц ВИЧ-инфекцией, получивших социальную поддержку от лиц с ВИЧ-инфекцией с впервые в жизни установленным диагнозом | проценты | 20 | 20
27 | Разработка и реализация программ по профилактике стигматизации и психологопедагогической помощи обучающимся, инфицированным вирусом иммунодефицита человека | ежегодно | Снижение стигмы и отсутствие дискриминации лиц с ВИЧ-инфекцией, повышение их социальной адаптации | Наличие программы по профилактике стигматизации и психолого-педагогической помощи обучающимся, инфицированным вирусом иммунодефицита человека | наличие да\нет | да | да | Министерство здравоохранения Астраханской области, Министерство социального развития Астраханской области
1
2
28 | Разработка мер социальной поддержки ВИЧ-инфицированных женщин и рожденных от них детей | ежегодно | Укрепление родительской ответственности за здоровье ребенка | Число ВИЧ-инфицировнаных женщин, получивших социальную поддржку за счет региональной программы | человек | 22 | 22 | Министерство здравоохранения Астраханской области, Министерство социального развития Астраханской области
Мониторинг отдельных медико-демографических показателей
29 | Организация мониторинга отдельных медико-демографических показателей | ежегодно | Обеспечение эффективности реализации мероприятий, при необходимости их своевременная корректировка | Число умерших от ВИЧ-инфекции | человек | 24 | 25 | Министерство здравоохранения Астраханской области, Управление Роспотребнадзора по Астраханской области
|  |  |  | из них состоящих под диспансерным наблюдением | человек | 24 | 25
|  |  |  | из нх не состоящих под диспансерным наблюдением (посмертная диагностика) | человек | 0 | 5
|  |  |  | Число умерших от СПИДа | человек | 6 | 5
|  |  |  | Число женщин, умерших от ВИЧ-инфекции в трудоспособном возрасте (16-54 лет) | человек | 7 | 7
|  |  |  | Число мужчин, умерших от ВИЧ-инфекции в трудоспособном возрасте (16-59 лет) | человек | 17 | 18
* Структура плана первоочередных мероприятий по противодействию распростарения ВИЧ-инфекции на 2020 год носит рекомендатепльный характер и может быть дополнена с учетом эпидемиологической ситуации в регионе
** указать ответственных исполнителей (представитель органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, руководители медицинских организаций субъектов РФ и гланые специалисты по соответствующему профилю) по каждому конкретному мероприятию.

## Лист2
Помесячная линейка целевых показателей "дорожной карты" по расширению охвата диспансерным наблюдением и лечением больных ВИЧ-инфекцией
Целевые показатели |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
Общее число лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией (чел) | план | 960 | 975 | 995 | 1012 | 1035 | 1060 | 1079 | 1097 | 1121 | 1140 | 1165 | 1177 | 1177
факт
число больных с ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением (чел) | план | 950 | 960 | 973 | 979 | 984 | 993 | 1001 | 1010 | 1024 | 1033 | 1044 | 1060 | 1060
факт
Число больных ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением, получающих антиретровирусную терапию (чел) | план | 720 (730)* | 725 (745)* | 745 (765)* | 755 (786)* | 760 (808)* | 770 (838)* | 780 (853)* | 790 (880)* | 805 (908)* | 815 (933)* | 825 (953)* | 840 (968)* | 860 (968)*
факт
* При наличии финансирования